امثلة على اهداف تشغيلية لعدد من الإدارات مصاغة وفق مواصفات الأهداف الذكية

| م | الهدف التشغيلي | زمن التنفيذ |  | المسئول | التكلفة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | من | الى |  |  |  |
| 1 | تدريب 40 موظفا على استخدام برنامج ERP خلال الربع الاول | 1/1 | 28/2 | سعد بن نايف | 2400 ريال | المرشحون للبرنامج من المساعدين الاداريين |
| 2 | اعداد تقرير عن ميثاق الأداء المرسل من الإدارات بنهاية شهر 2 | 15/1 | 28/2 | نايف بن سعد | ـــ | يحتوي التقرير على رسوم بيانية واحصائيات |
| 3 | ارشفة الوثائق الورقية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والصيدلة على النظام المستخدم بنهاية الربع2 |  |  |  |  | الوثائق هي: قرار التعين ، شهادة الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس ، بطاقة الاحوال ) |
| 4 | استلام طلبات الارتباطات المالية من إدارات الجامعة ودراستها والتأكد من اكتمالها بالشكل الصحيح والتواصل مع الإدارات بشأن ذلك واعداد تقرير بصورة شهرية. |  |  |  |  | ارسال خطاب للإدارات بتحديد موعد الارسال الشهري و الاشتراطات المطلوبة في طلبات الارتباط. |
| 5 | ارشفة الوثائق الورقية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والآداب على النظام المستخدم بنهاية شهر 5 |  |  |  |  | الوثائق هي: قرار التعين ، شهادة الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس ، بطاقة الاحوال ) |
| 6 | اعداد الحسابات الختامية السنوية وفق المعايير المحددة وتاريخ الرفع في التعميم ذي العلاقة |  |  |  |  | يبدأ العمل بإعداد الحسابات الختامية بما لا يقل عن شهرين من موعد وصول التعميم المعتاد |
| 7 | متابعة ارسال السيارات الى ورش الصيانة واعداد تقرير بنهاية كل شهر ميلادي متضمنا تقارير وفواتير الصيانة ورفعه الى مدير إدارة الخدمات العامة |  |  |  |  | يحوي التقرير إحصائية عامة عن السيارات وحالة كل سيارة. |
| 8 | رفع نسبة رضا عملاء الإدارة عن الخدمات المقدمة لهم 10% بنهاية شهر 6 |  |  |  |  | نسبة الرضا السابقة 70% ، يستخدم لهذا الغرض نماذج جوجل |

| م | الهدف التشغيلي | زمن التنفيذ |  | المسئول | التكلفة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | من | الى |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

مصفوفة الأهداف التشغيلية

| م | الهدف التشغيلي | منفذ الاجراء | زمن التنفيذ |  |  |  | المسئول |  |  | التكلفة |  | ملاحظات |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | من |  | الى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تدريب 40 موظفا على استخدام برنامج ERP خلال الربع الاول |  | 1/1 |  | 28/2 |  | سعد بن نايف |  |  | 2400 ريال |  | المرشحون للبرنامج من المساعدين الاداريين |  |  |  |  |
| الاجراء التشغيلي |  |  | الجدول الزمني موزعة على اشهر السنة الميلادية 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | اعداد خطاب لطلب الترشيح الاولي من الادارات | أحمد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | الاتفاق مع المدرب وحجز مقر التدريب | سعد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | استلام الترشيحات وفرزها واختيار المرشحين وابلاغهم | احمد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | الاتفاق مع الجهة لتأمين الضيافة | سعد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تأمين متطلبات اعداد شهادات الحضور | علي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | تنفيذ البرنامج التدريبي | المدرب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

مصفوفة الأهداف التشغيلية

| م | الهدف التشغيلي | منفذ الاجراء | زمن التنفيذ |  |  |  | المسئول |  |  | التكلفة |  | ملاحظات |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | من |  | الى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاجراء التشغيلي |  |  | الجدول الزمني موزعة على اشهر السنة الميلادية 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |